- projekt-                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  nr................/2016

Niniejsza umowa zostaje zawarta dnia ………………………………………………r. pomiędzy:

Gminą Imielin

ul. Imielińska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON  276258262

reprezentowaną przez :  Burmistrza Miasta Imielin

w osobie:

1. mgr inż. Jan Chwiędacz

przy kontrasygnacie

1. Skarbnik – mgr Katarzyna Lamik

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJACYM”

a firmą:

……………………………………………………………………………………………………………z siedzibą w …………………(…………) przy ul. ……………………………………………………..

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: ……………………………………….

reprezentowaną przez :

1.  ………………………………………………………..

2.  ……………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy “ WYKONAWCĄ”, który przyjmuje do wykonania zadanie :

„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną                              przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Imielinie.”

WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik do niniejszej umowy, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym strony  uzgadniają, co następuje:

Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy, przy czym ważność ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapisów Umowy, określa poniższa kolejność, z tym że najważniejszym dokumentem jest Umowa a następnie począwszy od najważniejszego dokumentu:

- Załącznik 1: 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załącznik 2: 	Oferta Wykonawcy z dnia …………………… r. wraz ze wszystkimi załącznikami dołączonymi do niej przez Wykonawcę,

- Załącznik 3:	Harmonogram  rzeczowo - finansowy.

Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w Umowie, w szczególności: Wykonawca wykona inwestycję zgodnie z postanowieniami Umowy i SIWZ a Zamawiający dokona płatności zgodnie z postanowieniami Umowy.

# §1

# Definicje

###### “Umowa” oznacza umowę o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy;

###### “Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;

- „Harmonogram” oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót budowlanych sporządzony i przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę wybranego zamówienia najpóźniej w dniu  podpisania umowy ;

- „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;

- „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy;

- „Inwestycja” oznacza zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” którego wykonania podejmie się Wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego.

- „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi;

- „PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U.               z 2015 r. poz. 2164);

- W pozostałym zakresie terminy i zwroty użyte w Umowie należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w SIWZ.

§2

Przedmiot umowy, harmonogram

      - Na podstawie Umowy i zgodnie z określonymi w niej warunkami Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz wykonaną               i zatwierdzoną dokumentacją techniczną zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz                      z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

      - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

      - Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać szczegółowo określone etapy poszczególnych robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia oraz ich wartości.

      - Harmonogram ten winien przewidywać takie rozłożenie realizacji przedmiotu umowy, by do 31.12.2016r roku zostały wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane o wartości do 20% złożonej oferty, w roku 2017 prace o wartości do 50% złożonej oferty i prace za pozostałą wartość w roku 2018.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, wraz               z możliwością zmiany wartości przeznaczonych na poszczególne lata, z zastrzeżeniem, że termin realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu lub innych środków zewnętrznych.

      - Harmonogram wykonania robót nie może zawierać zapisów sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy oraz SIWZ.

      - Zatwierdzony przez Zamawiającego i podpisany przez obie strony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralną część umowy i wiąże strony co do poszczególnych terminów realizacji przedmiotu umowy.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

        - w przypadku, kiedy zmiana nie będzie dotyczyć istotnych postanowień umowy lub nie będzie powodowała zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

        - w pozostałych przypadkach tylko i wyłącznie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili ogłaszania przetargu na zamówienie.

9. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności             w niżej opisanych przepadkach:

a) Wystąpienia robót koniecznych tzn. nie wynikających w sposób nie budzący wątpliwości                               z  dokumentacji projektowej i takich, których Wykonawca w żaden sposób nie mógł przewidzieć przed podpisaniem umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W tych okolicznościach przewiduję się możliwość udzielenia zamówień dodatkowych oraz zmianę terminu realizacji niniejszej umowy.

b) Zmiany stawki VAT. W tych okolicznościach przewiduję się możliwość zmiany wartości umowy.

10. W razie wystąpienia przesłanek jak w ust 9 lit a. Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, notatkę, oświadczenie, dokumentacja fotograficzna) – powyższe dokumenty muszą być przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzania.

11.	 Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako roboty wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie za zgodą obu stron.

§3

Współpraca. Koordynacja robót.

- Wykonawca koordynuje i organizuje realizację przedmiotu umowy, wykonywanych osobiście lub w części przez podwykonawców branżowych przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania  i odbioru robót, w sposób gwarantujący zakończenie całej inwestycji w planowanym terminie. Wykonawca powinien w szczególności:

- zapewnić podwykonawcom możliwość zorganizowania i wyposażenia własnego zaplecza budowy lub udostępnić pomieszczenia socjalno-bytowe,

- zapewnić podwykonawcom dostęp do mediów budowy,

- zapewnić całodobowy dozór mienia na placu budowy, z uwzględnieniem dozoru mienia podwykonawców, przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu najwyższej staranności zbadał plac budowy/przeprowadzania inwestycji, jego otoczenie, dokumentację dotyczącą inwestycji i znane są mu warunki, w jakich będzie realizował roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy,

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §2, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami określonymi w SIWZ,                w szczególności w części technicznej .

§4

Terminy.

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- termin przekazania Wykonawcy placu budowy  nastąpi w dniu 27.06.2016 roku;

- termin realizacji przedmiotu zamówienia – nie później niż do …………….2018 r.

2. Zakres realizacji poszczególnych elementów robót określa Harmonogram, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

  - Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  - Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z powodu siły wyższej.

Okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu wykonania umowy nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia określonego w umowie.

§5

Obowiązki Zamawiającego.

- Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w dniu 27.06.2016 roku,

  - sprawdzanie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu tych robót              i gotowości do odbioru – zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

  - przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót w terminie        do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę,

  - zapłacenie Wykonawcy należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany               i odebrany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

  - niezwłoczne dokonywanie akceptacji przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji, ale nie później niż w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

  - zapewnienie nadzoru nad realizacją robót.

- Obowiązki Zamawiającego określone w ust. 1 może wykonywać działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru, którym jest Pan/Pani…………………………………………

§6

Obowiązki Wykonawcy.

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy do obowiązków Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, należy:

- Przejęcie placu budowy w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy na własny koszt, w tym:

- zorganizowanie i wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia, które są niezbędne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozór w czasie realizacji przedmiotu umowy,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne przy wykonywaniu robót podstawowych,

- ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienie niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji niniejszej umowy                    i rozliczanie się z ich dostawcami,

- zapewnienie utrzymania placu budowy w należytym porządku,

- usuwanie na bieżąco i utylizacja ziemi, humusu i odpadów  z placu budowy, pompowanie wody z wykopu itp.

- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu   w terminie odbioru końcowego.

- uporządkuje składowisko urobku z wykopu po zakończeniu robót ziemnych.

- Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osób posiadających właściwe uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia wymagane przez Zamawiającego, a wskazane w SIWZ.

- Realizowanie robót w sposób i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy podczas realizowania robót na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi służbami, gdy to jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa:

- projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- projektu technologii i organizacji robót, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem zapewnienia jakości) z uwzględnieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie podwykonawców– przed rozpoczęciem odpowiedniego zakresu robót,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 18 Ustawy Prawo Budowlane,

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

- Prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie „Dziennika budowy”.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie dla całej inwestycji w czasie trwania budowy.

- Informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru, wpisem do „Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakończenia poszczególnych prac i robót, w tym robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających i jednoczesne zawiadomienie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru, na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej substancji z winy Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez Wykonawcę/podwykonawcę należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest po terminie przekazania wykonanych robót Zamawiającemu, do uczestnictwa we wszelkich formalnościach do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budowy.

§7

Materiały, urządzenia i sprzęt.

- Materiały i urządzenia techniczne służące do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania                 w budownictwie, określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane oraz w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.), a także wymaganiom określonym w SIWZ.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń oraz akcesoriów dokumenty, o których mowa                            w ust.1.niniejszego paragrafu.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowej pracy i nie zabezpieczenia narzędzi, sprzętu oraz materiałów do momentu opuszczenia przez Wykonawcę terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający zażąda (pisemnie) badań jakości wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodę z umową, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a gdy będą zgodne z umową – obciążą Zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby eksperta lub firmy eksperta.

- Przedmiot robót zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

§8

Podwykonawcy.

(tylko w przypadkach wskazania w ofercie podwykonawców)

1.	Zamawiający zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą dopuszcza wykonanie części zamówienia (z wyłączeniem robót konstrukcyjno-budowlanych) przez Podwykonawców                    i dalszych Podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.	Wykonanie zamówienia przy wykorzystaniu Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy              z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

3.	 Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za własne.

4.	Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców wymaga zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę z Podwykonawcami pisemnych umów.

5.	Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia części robót dalszemu Podwykonawcy, przedłoży przed podpisaniem Zamawiającemu projekt umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz  w terminie do 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmian.

6.	Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany      w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7.	Zamawiający w terminie do 14 dni ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

8.	Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z Podwykonawcami, Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami i powstaniem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego na mocy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy określone w umowie zostanie w pełni wykonane.

9.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w przedłożonych umowach                           o podwykonawstwo,  że ustalony termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od przedłożenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy występuje dalszy Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, zmawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem obciążenia obowiązkiem zapłaty kary umownej jak w § 14 pkt. 6.

10.	Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy o wykonanie robót określonych tą umową                  z dalszym Podwykonawcą/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Wykonawcy i Zamawiającego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym Podwykonawcą/Podwykonawcami umowy/ów, tylko  i wyłącznie o treści, na jaką wyraził zgodę Wykonawca i Zamawiający. Wszelkie zmiany do w/w umów wymagają uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego pod rygorem ich nieważności. Zapisy pkt. 8 mają zastosowanie.

11.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcą przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13.	 W odniesieniu do pkt. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz                     z protokołami odbioru robót oraz oświadczenie w oryginale Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, iż wszystkie należności wynikające z zawartych umów o podwykonawstwo są zapłacone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku występowania dalszego Podwykonawcy.

14.	Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy, lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zapłaty należnego wynagrodzenia,          a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego, na podstawie art. 6471 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku występowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

15.	 W przypadku jak w pkt. 14 zapłata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16.	W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku, gdy występuje dalszy Podwykonawca Zamawiający potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.	 Wyłączenie, o którym mowa w pkt. 17 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

19.	Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty budowlane, usługi           i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawcę Zamawiającemu.

20.	W odniesieniu do pkt. 19 Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, tylko w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

21.	Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

§9

Ubezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenia zgodnie z zapisami punktu XVII ppkt.6 SIWZ.

§10

Wynagrodzenie.

- Strony postanawiają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w §2 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:

……………………………zł brutto

(słownie:  ………………………………………………………………………………………………………….),

w tym

cena netto: ………………………..zł

(słownie:………………………………………………………………)

23% podatku VAT : ……………………………………...zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………...)

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania             i odbioru robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie podlegało waloryzacji w okresie obowiązywania umowy, nadto nie może być zmienione z powodu zmian popytu             i podaży na rynku pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena brutto, o której mowa          w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§11

Rozliczenia i płatności.

      - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 niniejszej Umowy odbywać się będzie częściami, na podstawie częściowych faktur wystawionych w okresach miesięcznych przez Wykonawcę po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze części robót wyszczególnionych w Harmonogramie.

      - Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 niniejszej umowy za wykonanie całego przedmiotu umowy. Pozostałe 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 niniejszej umowy zostanie wypłacone Wykonawcy dopiero po dokonaniu końcowego bezusterkowego odbioru robót oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu wydane przez Nadzór Budowlany.

      - Wykonawca wystawi fakturę za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robót na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

      - Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wystawionej zgodnie z ust.2

      - Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej               NIP 222-00-41-485.

      - Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności wynikłej z faktury wystawionej z tytułu rozliczeń w terminie 30 dni licząc od daty ich przedłożenia Zamawiającemu .

      - Należność z tytułu faktur będzie płatna przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego).

      - Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty odsetek, w wysokości ustawowej.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za swe płatności na rzecz podwykonawców, z którymi zawarł stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresów prac i robót określające termin i sposób zapłaty należności.

      - W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego, że Wykonawca zaniedbał obowiązku regulowania płatności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o podanie przyczyn powstałych zaniedbań.

§12

Odbiory.

- Gotowość do odbioru robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających kierownik budowy będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do „Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym wyprzedzeniem.

- Gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, niezależnie od wpisów do „Dziennika budowy” w formie odrębnego pisma, składając równocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia czynności odbioru.

- Zamawiający dokona odbiorów częściowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.

- Odbiorom częściowym podlega zakres wykonanych elementów robót wyszczególnionych                w Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie odbioru częściowego podpisany zostanie finansowy protokół odbioru częściowego, będący podstawą wystawienia przez Wykonawcę częściowej faktury za wykonane roboty.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o którym mowa w §2 ust.1. wraz dokumentacją odbiorową. Odbiór końcowy uważa się za dokonany po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- W skład dokumentacji o której mowa w ust. 6 wchodzi m. in.:

  - oryginał dziennika budowy;

  - oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

  - protokoły badań i sprawdzeń;

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

  - potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

  - kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

oraz ewentualne inne dokumenty wymagane obowiązującym prawem oraz dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 4 kpl. dokumentacji odbiorowej.

- Strony postanawiają, że protokół spisany z czynności odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia    i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiający wyznaczy terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Jeżeli w toku realizacji prac czynności odbioru lub okresie gwarancji, zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten będzie uwzględniał techniczne możliwości usunięcia stwierdzonych wad lub usterek;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może:

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu,

- odstąpić od umowy,

- zlecić wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości estetycznej, użytkowej i technicznej.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpóźniej na 30 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji określonego dla wykonanych robót, jednak nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek. Na okoliczność dokonanego odbioru Strony spiszą protokół pogwarancyjnego odbioru, stanowiący podstawę do zwolnienia zabezpieczenia,        o którym mowa w § 15.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek.

§13

Gwarancja jakości.

- Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, maszyny                    i urządzenia będą nowe, wysokiej jakości wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne oraz pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materiałowych

- Strony postanawiają, iż niezależnie od zakresu uprawnień jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla wszystkich robót budowlanych i urządzeń zainstalowanych w przedmiocie zamówienia objętych umową na okres …………. miesięcy . (okres gwarancji zgodnie ze złożoną  ofertą)

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej konserwacji urządzeń w okresie gwarancyjnym         o którym mowa w ust.2,

- Okresy gwarancji określone w ust. 2 rozpoczynają bieg od dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbiorowych oraz za wady powstałe po odbiorze.

- W razie wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający zgłosi je              w sposób uzgodniony z Wykonawcą, jednakże zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili zgłoszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

9.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości estetycznej, użytkowej            i technicznej.

10.	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej         z tego tytułu.

11.	Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpóźniej na 30 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji określonego dla wykonanych robót, jednak nie wcześniej niż po usunięciu wszystkich wad i usterek.

12.	Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad lub usterek.

13.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek.

§14

Kary umowne.

  - Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy obowiązują je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §10 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.

  - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto        o którym mowa w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek , stwierdzonych przy odbiorach – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu placu budowy, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust.1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym termin ten upłynął,

  - za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto        o którym mowa w § 10 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia w którym odbiór miał być rozpoczęty,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust.1.

3.	W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w przypadku, gdy występuje dalszy Podwykonawca Zamawiający naliczy kary Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, które zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4.	W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku występowania dalszego Podwykonawcy oraz 5% całego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1, które zostanie potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.	W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku występowania dalszego Podwykonawcy oraz 5% całego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1, które zostanie potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.	W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, który jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości umowy                            o podwykonawstwo za każdy dzień powyżej dopuszczalnego terminu 30 dni, które zostaną potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.  Strony postanawiają, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

8.  W przypadku naliczania kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia                z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9.    Suma należności z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości umowy brutto.

§15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………..zł (słownie: ……………………………..złotych i ………………….. groszy),   tj. stanowiącej 5 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1                w formie ……………………………………………………………………….. .

  - Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:

    - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

    - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§16

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych                w Kodeksie Cywilnym oraz:

  - Wystąpi niezależna od Zamawiającego istotna zmiana okoliczności powodująca,                      że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć          w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

  - Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w ustalonym terminie.

  - Wykonawca przerwał realizację robót wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową lub przepisami prawa.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.2-5 powyżej.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia, jeżeli Zamawiający:

- pomimo dodatkowego wezwania nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu do ich zapłaty,

- odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny,

- zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt1 powyżej.

  - Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia siły wyższej w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przypadkiem siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony od wypełnienia umownych zobowiązań na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowania należytej staranności, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. Odnośna Strona jest zobowiązana do natychmiastowego zawiadomienia partnera umowy o wystąpieniu siły wyższej i dacie podjęcia normalnej działalności po usunięciu jej skutków.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pisemnie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiającego, mają zastosowanie następujące warunki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca zgłosi w ciągu 7 dni roboczych Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i niezwłocznie, najpóźniej w terminie 21 dni roboczych, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - W przypadku określonym w ust. 6 Strony umowy dokonają protokolarnego odbioru robót wykonanych, następnie dokonają ich wyceny na podstawie obmiaru robót wykonanego przez rzeczoznawcę.

§17

Przedstawiciele stron na budowie.

1. Działający w imieniu Zamawiającego ustanawia następującego inspektora nadzoru :

Pan/Pani …………………………………………, tel. ………………………………………..

/imię, nazwisko, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu/

2. Działający w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w osobie : Pan/Pani…………….…….nr uprawnień ………………………… tel. ……………………………...

i zapewnia wykonywanie przez niego obowiązków określonych w ustawie – Prawo budowlane.

4. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy bądź inspektora nadzoru należy niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych, powiadomić pisemnie o tym drugą stronę niniejszej umowy.

§18

Osoby kontaktowe

W trakcie realizacji umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą:

1)  Pan/Pani ……………………….. – inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

§19

Postanowienia końcowe.

    - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie       w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany z zastrzeżeniem § 2 pkt 8.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw            i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA