# Załącznik Nr 1

# do umowy Nr..................

# z dnia…………...............

# Harmonogram realizacji zamówienia

| Etapy prac proj. i proced. | Czynności wykonawcy | Czas wykon. | Termin wykon. (od dnia zawarcia umowy) |  | Wycena etapów (częściowe faktury) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w miesiącach | do dnia | % | netto | brutto |
| I | -uzyskanie niezbędnych materiałów planistycznych; -sporządzenie ogłoszenia w prasie miejscowej oraz obwieszczenia o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp z określeniem miejsca i formy składania wniosków do planów w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia; -zawiadomienie na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planów o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania mpzp; -zebranie i rozpatrzenie wniosków. | 2,0 |  | 10 |  |  |
| II | -opracowanie projektu planu; -sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko; -sporządzenie prognoz finansowych; -prezentacja projektu planu na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej; -wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu. | 3,5 |  | 15 |  |  |
| III | -opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, w tym czynności formalno – prawne związane z tym etapem; -wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z dokonanych opinii i uzgodnień do projektu planu | 1,5 |  | 20 |  |  |
| IV | -prezentacja projektu planu na posiedzeniu Komisji Rady Miasta z udziałem Burmistrza; -akceptacja projektu planu przez Komisję Rady Miasta i Burmistrza; -przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu; -ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu (z wyprzedzeniem 7 dni) do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; -udział w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. | 2,0 |  | 20 |  |  |
| V | -przyjmowanie uwag od stron na temat projektu planu; -rozpatrywanie uwag do projektu planu i przekazywanie Zamawiającemu opracowanych wniosków; -wprowadzanie ewentualnych zmian wynikających projektów rozpatrywanych uwag do projektu planu; -przekazanie Zamawiającemu ostatecznego projektu planu wraz z kompletnymi załącznikami do uchwalenia. | 2,0 |  | 20 |  |  |
|  | PODSUMOWANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA | 12 |  | 85 |  |  |
| Przekazanie Wojewodzie Śląskiemu uchwalonego planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi |  | Po publikacji planu w Dzienniku Urz. Woj. Śl. |  | 15 |  |  |
| ZAKOŃCZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ |  | przewidywany termin w pierwszym kwartale 2013r. |  | 100 |  |  |

- Terminy wykonania etapów I i II nie są obligatoryjne – mogą ulec przesunięciu.

- Termin wykonania etapu III i   IV tzn.  termin uzgodnienia z Komisją Rady Miejskiej i wykonania całości przedmiotu zamówienia jest obligatoryjny.

- W przypadkach określonych w  §  3 ust. 2 i ust. 4 umowy terminy określone w harmonogramie mogą ulec  zmianie.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: