## Przedmiar
PRZEDMIAR
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Projekt budowlano – wykonawczy uspokojenia ruchu na ulicy K. Miarki i ulicy Wandy w Imielinie. Poz. 02. Uspokojenie ruchu na ulicy Wandy Część. 01. Drogowa Część. 02. Docelowa organizacja ruchu
Lp. | NR SST | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1 | Roboty pomiarowe
1 d.1 | D 010101 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
|  |  | (9.0*2+2.5*2)/1000 | km | 0.023
2 | Roboty rozbiórkowe
2 d.2 | D 010204 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
|  |  | 12.05+11.90+5.70*2+5.70*2 | m | 46.75
3 d.2 | D 010204 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
|  |  | 51.30*2 | m2 | 102.6
4 d.2 | D 010204 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości - dopłata za 2 cm Krotność = 2
|  |  | poz.3 | m2 | 102.6
5 d.2 | D 010204 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z nawierzchni mineralno-bitumicznych) samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
|  |  | poz.4*0.05 | m3 | 5.13
6 d.2 | D 010204 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - dopłata za 11 Krotność = 11
|  |  | poz.5 | m3 | 5.13
7 d.2 | D 010204 | kalk. własna | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
|  |  | poz.6 | m3 | 5.13
3 | Roboty ziemne
8 d.3 | D040101 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
|  |  | 12.05+11.90+5.70*2+5.70*2 | m | 46.75
9 d.3 | D040101 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
|  |  | poz.8*0.3*0.3 | m3 | 4.208
10 d.3 | D040101 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dopłata za 11 km Krotność = 11
|  |  | poz.9 | m3 | 4.208
11 d.3 | D040101 | kalk. własna | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
|  |  | poz.10 | m3 | 4.208
4 | Roboty nawierzchniowe
4.1 | Nawierzchnia progu zwalniającego
12 d.4.1 | D040402 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
|  |  | 51.30*2 | m2 | 102.6
13 d.4.1 | D040402 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dopłata za 3 cm Krotność = 3
|  |  | poz.12 | m2 | 102.6
14 d.4.1 | D050323 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
|  |  | poz.13 | m2 | 102.6
4.2 | Nawierzchnia wysepek przeszkodowych
15 d.4.2 | D040402 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
|  |  | 6.80+6.95 | m2 | 13.75
16 d.4.2 | D040402 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dopłata za 3 cm Krotność = 3
|  |  | poz.15 | m2 | 13.75
17 d.4.2 | D 080202 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony
|  |  | poz.16 | m2 | 13.75
4.3 | Krawężniki wystające
18 d.4.3 | D 080101 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem
|  |  | poz.19*0.29*0.15+poz.19*0.10*0.10 | m3 | 1.281
19 d.4.3 | D 080101 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
|  |  | 12.05+11.90 | m | 23.95
4.4 | Krawężniki wtopione przy przejściach wyniesionych
20 d.4.4 | D 080101 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła
|  |  | poz.21*0.15*0.15 | m3 | 0.513
21 d.4.4 | D 080101 | KNNR 6 0401-05 analogia | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
|  |  | 5.70*4 | m | 22.8
5 | Oznakowanie poziome
22 d.5 | D.07.01.01 | KNNR 6 0705-02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową- linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie-grubość farby 0,9kg/m2 z wytyczeniem | m2 | 190
23 d.5 | D.07.01.01 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową- linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie grubość farby 0,9kg/m2 z wytyczeniem | m2 | 18
24 d.5 | D.07.01.01 | KNNR 6 0705-05 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe,linie na skrzyzowaniu i przejściu dla pieszych malowane ręcznie-grubość farby 0,9kg/m2 | m2 | 0.5
25 d.5 | D.07.01.01 | kalkulacja własna Uproszczona | Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych swerycznych (kolor biały) mocowane w nawierzchni bitumicznej za pomocą kleju polimerowo - bitumicznego do uprzednio wyfrezowanego gniazda -element odblaskowy nawierzchniowy, sweryczny prod.Euroasfalt Olsztyn lub równoważne | szt | 24
26 d.5 | D.07.01.01 | kalkulacja własna Uproszczona | Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych swerycznych (kolor czerwony ) mocowane w nawierzchni bitumicznej za pomocą kleju polimerowo - bitumicznego do uprzednio wyfrezowanego gniazda -element odblaskowy nawierzchniowy, sweryczny prod.Euroasfalt Olsztyn lub równoważne | szt | 28
27 d.5 | D.07.01.01 | kalkulacja własna Uproszczona | Dostawa i montaż punktowych elementów odblaskowych swerycznych (kolor biały i czerwony ) mocowane w krawężniku wraz z uszczelką gumową w otworach wykonanych wiertnicą diamentową -elementy odblaskowe prod.Euroasfalt Olsztyn lub równoważne | szt | 8
6 | Oznakowanie pionowe
28 d.6 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-05 | Demontaż znaków drogowych- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 1
28 d.6 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-01 | Montaż słupków stalowych ocynkowanych ogniowo z dodatkową powłoką ochronną wykonaną farbą polwinilową do pow.ocyn.koloru szarego,pod jeden znak drogowy, z rur d:50mm | szt. | 13
29 d.6 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-01 | Montaż słupków stalowych ocynkowanych ogniowo z dodatkową powłoką ochronną wykonaną farbą polwinilową do pow.ocyn.koloru szarego,pod dwa znaki drogowe, z rur d:50mm | szt. | 8
30 d.6 | D.07.02.01 | KNR 4-01 0213-01 analogia | Wykonanie opaski betonowej grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy słupku pod znaki drogowe (0,4*0,4m)*21szt | m2 | 3.36
31 d.6 | D.07.02.01 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wykonane z blachy stalowej grub.1,5mm pokrytej lakierm proszkowym poliestrowym ,o podwójnie zaginanych krawędziach,folia IIgeneracji- znaki rozmiar "Średnie " nowe | szt. | 35
7 | Wykonanie doświetlenia ulicznego na istniejących słupach
32 d.7 | D.07.07.01 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie istniejącym | szt. | 2
33 d.7 | D.07.07.01 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku-SGS 102/150W | szt. | 2
34 d.7 | D.07.07.01 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie | m-1 przew | 6
35 d.7 | D.07.07.01 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych oprawa bezpiecznikowa SV19.25 wraz z bezpiecznikiem i zaciskami SL11.11 | szt. | 2
36 d.7 | D.07.07.01 | kalkulacja własna Uproszczona | Dopuszczenie do prac przez RE | szt. | 1
KONIEC

## Zest mat bez cen
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Uspokojenie ruchu na ul. Wandy w Imielinie.
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość
1 | Miał kamienny łamany (kruszyny) | t | 1.6638
2 | Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm | t | 27.1445
3 | Piasek zwykły | m3 | 0.3042
4 | piasek | m3 | 10.2908
5 | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | 9.338
6 | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work | t | 1.4343
7 | Cement portl,zwykły b.dod.CEM I 35,5 luze | t | 0.0934
8 | kostka brukowa 8 cm kolorowa | m2 | 119.2588
9 | Krawężniki drogowe betonowe prostokątne 100x25x10 cm - szare | m | 23.256
10 | Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm | m | 24.429
11 | Beton zwykły B-15 (C12/15) | m3 | 1.8658
12 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0154
13 | Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III | m3 | 0.0512
14 | woda | m3 | 5.2299
15 | woda | m3 | 0.1006
16 | słupki drewniane iglaste śr.70mm | m3 | 0.0024
17 | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0.16
18 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III | m3 | 0.01
19 | farba akrylowa | dm3 | 187.65
20 | konstrukcje mocujące | kpl | 2
21 | lampa sodowa SONT 150W | szt | 2
22 | oprawa bezpiecznikowa typ SV 19.25A wraz z bezpiecznikiem | szt | 2
23 | oprawa SGS 102/150W | kpl | 2
24 | piasek do betonów zwykłych | m3 | 0.24
25 | piasek do zapraw | m3 | 0.07
26 | przewód YDY 3x2,5mm2 | m | 6.24
27 | rozcieńczalnik | dm3 | 26.24
28 | słupek stalowy ocynkowany malowany na kolor szary pod dwa znaki | szt | 8
29 | słupek stalowy ocynkowany malowany na kolor szary pod jeden znak | szt | 13
30 | tablice znaków drogowych typu A folia II generacji | szt | 8
31 | tablice znaków drogowych typu B-folia II generacji | szt | 10
32 | tablice znaków drogowych typu D-folia II generacji' | szt | 1
33 | tablice znaków drogowych typu E-1 -folia II generacji | szt | 1
34 | tablice znaków drogowych typu T-6 -folia II generacji | szt | 6
35 | tablice znaków drogowych typu U-9 -folia II generacji | szt | 9
36 | woda z rurociągu | m3 | 0.15
37 | wysięgnik 1-ramienn. | szt | 2
38 | wytyczenie oznakowania | m2 | 208
39 | zacisk odgałęźny typ SL11.11 | szt | 4
40 | żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny | m3 | 0.41